## Sheet1
2018年城镇保障性安居工程进展情况
县区名称 | 开工建设情况（套） |  |  |  | 基本建成情况（套） |  |  |  | 完成投资情况（万元） |  |  | 公租房分配情况（套） |  |  |  | 租赁补贴发放情况（户）
| 任务量 | 开工量 |  | 开工率 | 任务量 | 建成量 |  | 建成率 | 任务量 | 投资额 | 完成率 | 任务量 | 累计上报分配 套数 |  | 分配率 | 任务量 | 已发放 | 完成率
|  |  | 其中：货币化安置 |  |  |  | 其中：公租房建成 | [6 empty] | 其中2018年新增分配量
市本级 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1000 | 1000 | 50 | 100% | —— | —— | ——
开发区 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 996 | 868 |  | 87.15% | —— | —— | ——
朔城区 | 1300 | 1611 | 1611 | 123.9% | 800 | 2051 | 440 | 256.4% | 36000 | 47198 | 131.1% | 2397 | 2397 |  | 100% | 500 | 651 | 130.2%
平鲁区 | 950 | 950 | 508 | 100% | 800 | 832 | 0 | 104% | 34000 | 22639 | 66.59% | 72 | 72 |  | 100% | —— | —— | ——
山阴县 | 379 | 0 | 0 | 0% | 300 | 299 | 0 | 99.67% | 6000 | 4026.4 | 67.11% | 1227 | 1227 |  | 100% | 300 | 300 | 100%
怀仁市 | 400 | 400 | 400 | 100% | 300 | 427 | 0 | 142.3% | 10000 | 8254.4 | 82.54% | 2070 | 1487 |  | 71.84% | 500 | 497 | 99.4%
应 县 | 600 | 602 | 322 | 100.3% | 330 | 562 | 0 | 170.3% | 15000 | 13824.1 | 92.16% | 1420 | 1270 |  | 89.44% | 200 | 636 | 318%
右玉县 | 800 | 813 | 813 | 101.6% | 500 | 813 | 0 | 162.6% | 19000 | 20217.6 | 106.4% | 530 | 530 |  | 100% | 800 | 216 | 27%
合 计 | 4429 | 4376 | 3654 | 100% | 3030 | 4984 | 440 | 164.5% | 120000 | 116159.5 | 96.8% | 9712 | 8851 | 50 | 91.13% | 2300 | 2300 | 100%